## Sheet1
Company Gantt Chart
Task | Start | End | Progress | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01
Requirement Analysis | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 10%
Ideation | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 30%
Investments | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 50%
Hiring | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 50%
Wireframes and Mockups | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 60%
Product Design | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 45%
Product Development | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 70%
Product Marketing | 2021-10-01 | 2022-02-01 | 90%
Product Sales | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 30%