## Sheet1
Recruitment Gantt Chart
Activity | Start | End | Progress | 2021-05-01 | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-01
|  |  |  | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-14 | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-19
Planning Phase | 2021-05-24 | 2021-06-06 | 100%
Searching | 2021-06-07 | 2021-06-27 | 80%
Screening & Short Listing | 2021-06-28 | 2021-07-11 | 50%
Interviewing | 2021-07-12 | 2021-07-18 | 60%
Evaluation & Employment Offer | 2021-07-19 | 2021-07-26 | 20%
Copyright@ Template.net