## Sheet1
Management Gantt Chart
Start Date | 2021-02-01 |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21
|  |  | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-22 | 2021-03-01 | 2021-03-08 | 2021-03-15 | 2021-03-22 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-12 | 2021-04-19 | 2021-04-26 | 2021-05-03 | 2021-05-10 | 2021-05-17 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-14 | 2021-06-21
Task | Start | End | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon
Activities
Planning | 2021-02-01 | 2021-02-14
Meeting | 2021-02-15 | 2021-02-21
Analysis
Business Requirements | 2021-02-22 | 2021-03-07
Develop the Data | 2021-03-08 | 2021-03-28
Design & Development
System Development | 2021-03-29 | 2021-04-12
Installation | 2021-04-19 | 2021-04-25
Post Development
System Monitoring | 2021-04-26 | 2021-05-23
System Maintenance | 2021-05-17 | 2021-06-13