## Sheet1
Social Media Gantt Chart
[5 empty] | Start Date | [8 empty] | 2021-02-01
Activity | Lead | Start Date | End Date | Progress | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 2021-02-06 | 2021-02-07 | 2021-02-08 | 2021-02-09 | 2021-02-10 | 2021-02-11 | 2021-02-12 | 2021-02-13 | 2021-02-14 | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2021-02-20 | 2021-02-21 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 2021-02-27 | 2021-02-28
[5 empty] | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S
Activity 1 | Cody Briggs | 2021-02-01 | 2021-02-06 | 30%
Activity 2 | Nadine Soto | 2021-02-06 | 2021-02-08 | 60%
Activity 3 | Angelo King | 2021-02-09 | 2021-02-12 | 40%
Activity 4 | Tina Pierce | 2021-02-13 | 2021-02-15 | 50%
Activity 5 | Emily Curtis | 2021-02-16 | 2021-02-20 | 20%
Activity 6 | Judy Ball | 2021-02-21 | 2021-02-24 | 60%