## Schedule
IMPLEMENTATION GANTT CHART |  | View Start |  | 2025-06-06 | Timeline | 1 | time axis 2025-06-06 to 2026-02-19
# | Task Name | Resource | Pre | Start | Finish | Effort (days) | %
[5 empty] | Auto |  |  | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T
1 | Requirement Gathering | John |  | 2025-06-06 | 2025-06-09 | 2 | 100% | bar: F to M
2 | Draft Business Requirements | Ted | 1 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2 | 100% | bar: T
3 | Sign Off Business Requirements | Med | 2 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2 | 25% | bar: F
4 | Draft Functional Requirements | Geg | 3 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 2 | 30% | bar: S to M
5 | Sign Off Functional Requirements | Rice | 4 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 4 | 40% | bar: T; F
6 | System Design | John | 5 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 2 | 90% | bar: S to M
7 | Build | Gerad | 6 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | 4 | 100% | bar: T; F
8 | Test | Maine | 7 | 2025-06-28 | 2025-07-03 | 5 | 25% | bar: S to T
9 | Implement | Zuber | 8 | 2025-07-04 | 2025-07-08 | 3 | 30% | bar: F to T
10 | Close | John | 9 | 2025-07-09 | 2025-07-15 | 5 | 40% | bar: F to T
11 | Support | John | 10 | 2025-07-16 | 2025-07-22 | 5 | 40% | bar: F to T
12 | Support | John | 11 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2 | 40%
Formulas:
Finish = WORKDAY([Start],[Effort (days)]-1,Config!$C2:C21)
Start = VLOOKUP([Pre],A1:F146,6,FALSE) + 1

## Config
Sl. No | Public Holidays | Date
1 | Test | 2016-06-08
2 | Test | 2016-06-22
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20